**厦门大学机器人队RM2020寒假备赛调整方案**

疫情日益严重，学校要求不得提前返校，因此对之前做出的寒假备赛安排进行调整。

接下来3周（01.27~02.16）自行在家工作，进度管理转为线上进行。重要点如下：

1. 开始备赛时间提早到2020.01.27
2. 1.29，2.5，2.12进行兵种组内会议
3. 2.1，2.2，2.7，2.8进行统一线上进度审核
4. 2.9之前所有发外件发外
5. 2.10基本硬件、超级电容发外
6. 提前准备写技术报告
7. 提前阅读裁判系统用户手册V1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RM2020寒假备赛安排 | | | | | | | |
|  | 星期一 | 二 | 星期三 | 四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 日期 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 |
| 内容 | 技术报告分配 |  | 兵种组内会议  (20：00-22：00） |  |  | 线上进度审核  英雄图纸完成审核(15：00-17：30）  飞机图纸完成审核(20：00-22：00） | 飞镖图纸完成审核  (10：00-12：00)  雷达图纸完成审核  (15：00-17：00)  步兵图纸完成审核  (20：00-22：00) |
| 日期 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 |
| 内容 | 工程图纸完成审核  (15：00-17：30)  哨兵图纸完成审核  (20：00-22：00) |  | 兵种组内会议(20：00-22：00） |  | 线上进度审核  步兵09：00-10：00  工程10：00-11：30  英雄15：00-16：30  哨兵16：30-17：30  飞机20：00-21：00  **此为最终图纸** | 线上进度审核  飞镖09：00-10：00  雷达10：00-11：00  **此为最终图纸** | 1.发外加工完成  2.基本物资采购  3.技术报告审核 |
| 日期 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 |
| 内容 | 1.超级电容发外  2.基本硬件发外 |  | 兵种组内会议  (20：00-22：00) |  |  | 1.阶段总结会议  2.技术报告上交 |  |

这段时间以机械为重点，电控完善代码，视觉优化算法。

最后，大家寒假在家备赛期间一定要注意防疫，希望所有队员都能平安健康地返校。

**厦门大学机器人队**

**2020.01.26**

